## 様式３
様式３
週休２日工事（交替制） 休日取得［計画・実績］表
工事名 | ○○災害復旧工事
受注者 | ●建設
着工年月日 | 2023-04-08
完成年月日 | 2023-08-31
工事期間 | 146
会社名 | 氏名 | 対象日数 |  |  |  | 休日日数 |  |  |  | 休日日数 の割合 |  |  |  | 平均休日率 28.5%以上 | [7 empty] | 凡例
[23 empty] | － | ：作業期間外 | [6 empty] | 入 | ：作業開始日 | [6 empty] | 出 | ：作業日 |  |  |  |  | 退 | ：作業完了日 | [6 empty] | 休 | ：休日 |  |  |  | 外 | ：対象期間外※
●建設 | 石川 太郎 | 133 |  |  |  | 41 |  |  |  | 30.83% |  |  |  | 28.8%
| 石川 次郎 | 133 |  |  |  | 41 |  |  |  | 30.83% | [12 empty] | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。
▲建設（一次下請） | 金沢 一郎 | 95 |  |  |  | 29 |  |  |  | 30.53% | [12 empty] | ・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
■建設（二次下請） | 小松 春男 | 31 |  |  |  | 8 |  |  |  | 25.81% | [12 empty] | ・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
| 小松 夏男 | 31 |  |  |  | 8 |  |  |  | 25.81%
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | （判定）
|  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | OK
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | 4月 | [22 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
会社名 | 氏名 | [84 empty] | 対象 期間 日数 | 休日日数 | カウント | time axis 2023-04-08 to 2023-06-30
[88 empty] | 「ー」 | 「外」 | time axis 2023-04-08 to 2023-06-30
●建設 | 石川 太郎 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 74 | 23 | 10 | 0
| 石川 次郎 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 74 | 23 | 10 | 0
▲建設（一次下請） | 金沢 一郎 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 67 | 21 | 17 | 0
■建設（二次下請） | 小松 春男 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 退 | 31 | 8 | 53 | 0
| 小松 夏男 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 退 | 31 | 8 | 53 | 0
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | [31 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 入 入 to 退 退
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | [31 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 入 入 to 退 退
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | [31 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 入 入 to 退 退
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | [31 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 入 入 to 退 退
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | [31 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 入 入 to 退 退
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | [31 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 入 入 to 退 退
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | [31 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 入 入 to 退 退
|  | 7月 | [30 empty] | 8月 | bar: 出 休
会社名 | 氏名 | [84 empty] | 対象 期間 日数 | 休日日数 | カウント | time axis 2023-07-01 to 2023-09-22
[88 empty] | 「ー」 | 「外」 | time axis 2023-07-01 to 2023-09-22
●建設 | 石川 太郎 | [84 empty] | 59 | 18 | 22 | 3 | time axis 2023-07-01 to 2023-09-22
| 石川 次郎 | [84 empty] | 59 | 18 | 22 | 3 | time axis 2023-07-01 to 2023-09-22
▲建設（一次下請） | 金沢 一郎 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 退 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 28 | 8 | 56 | 0
■建設（二次下請） | 小松 春男 | [84 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 2023-07-01 to 2023-09-22
| 小松 夏男 | [84 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 2023-07-01 to 2023-09-22
[86 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 2023-07-01 to 2023-09-22
[86 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 2023-07-01 to 2023-09-22
[86 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 2023-07-01 to 2023-09-22
[86 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 2023-07-01 to 2023-09-22
[86 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 2023-07-01 to 2023-09-22
[86 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 2023-07-01 to 2023-09-22
[86 empty] | 0 | 0 | 84 | 0 | bar: 2023-07-01 to 2023-09-22